## GESTION DEL CAMBIO
#VALUE! |  | GESTIÓN DEL CAMBIO |  |  |  | EC-HSE-F-38
REV 4
2025-09-01
|  | DOCUMENTO: | SISTEMA DE BOYA AUTOMÁTICA DE CONTROL DE NIVEL DE AGUA PARA SISTEMAS DE BOMBEOS
PERSONA QUE PROPONE EL CAMBIO: |  | ANDRÉS PASTUÑA / MANUEL JUMBO |  | CARGO: | RESPONSABLE HSE / SUPERVISOR DE PROYECTO
LIDER DEL PROCESO: |  | NEFFER SOLORZANO / ROBERTO ROJAS |  | PROCESO: | HSE / OPERACIONES
SECCIÓN 1: DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |  |  |  |  | FECHA: | 2025-12-04
SELECCIONE LA CLASE DE CAMBIO QUE DESEA REALIZAR (MARCAR CON UNA "X")
CAMBIO TEMPORAL |  |  |  | CAMBIO PERMANENTE
CAMBIO TECNICO |  |  | X | CAMBIO ADMINISTRATIVO
CAMBIO EN REQUISITOS LEGALES
DESCRIBA EL CAMBIO A REALIZAR (EN CASO DE SER NECESARIO INCLUYA DOCUMENTOS EN ANEXO):
Se implementó un sistema automático de Boya de control de nivel de agua en las válvulas de paso de sistemas de bombeo, con el propósito de optimizar el suministro de agua requerido en la perforación a diamantina. El dispositivo funciona mediante un flotador que actúa sobre la válvula: cuando el nivel del agua alcanza el punto máximo establecido, se detiene automáticamente el ingreso, evitando desbordamientos y desperdicios de agua; una vez que el nivel disminuye, la válvula se habilita nuevamente, garantizando el flujo continuo para la operación. Beneficios y funcionalidades del sistema: Optimiza el rebose de agua, promoviendo su uso responsable y eficiente. Mantiene el control automático y permanente del nivel de agua sin necesidad de intervención manual. Incrementa la eficiencia operativa al reducir tareas repetitivas para el personal. Disminuye costos asociados al desperdicio de agua y daños por reboses. Fortalece los estándares ambientales y de sostenibilidad establecidos en proyectos.
Cabe destacar que este sistema permite restablecer automáticamente el flujo hacia el punto de captación una vez que el cárcamo alcanza el nivel de agua adecuado, asegurando la continuidad del suministro durante la operación. En caso de ser necesario, se instala una línea adicional como retorno, la cual facilita la recirculación del agua hacia el área inicial de captación, tal como se muestra en la siguiente imagen guía.
EL CAMBIO AFECTARA EL DESEMPEÑO DE SST |  | NO | Si la respuesta es "SI" continue realizando este documento
PROCESOS QUE ESTARÍAN INVOLUCRADAS EN EL CAMBIO (MARCAR CON UNA "X")
RECURSOS HUMANOS |  | HSE | OPERACIONES | FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO | MANTENIMIENTO | CADENA DE SUMINISTRO
|  | X | X
TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN |  | GERENCIA GENERAL | DIRECCION CORPORATIVA | COMITÉ DE SST | OTRO (DEFINA): | OTRO (DEFINA):
Para continuar con las siguientes secciones se debe convocar a reunión a las gerencias y lideres de las áreas involucradas en el cambio que se realizara, para analizar en conjunto los riesgos.
SECCIÓN 2: RIESGOS INVOLUCRADOS
PELIGROS DE SEGURIDAD Y SALUD PODRÍAN GENERAR EL CAMBIO (EVALUAR CON EL LIDER HSE ) - Enfoque en los riesgos que se generan con la implementación del cambio.
RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD | RIESGOS ORGANIZACIONALES | PROBABILIDAD | CONSECUENCIA | RIESGO (VER TABLA DE REFERENCIA) | JERARQUIA DE CONTROLES * = Efectividad | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL PROPUESTO
Ruptura o falla de flotador | NO | BAJA | LEVE | RIESGO TRIVIAL | EPP (*) | La falla del flotador puede generar apertura o cierre inesperado de la válvula, ocasionando reboses de agua y movimientos bruscos, lo que representa riesgo de golpes al personal durante la manipulación.
Exposición a posibles agentes biológicos presentes en el agua | NO | BAJA | LEVE | RIESGO TRIVIAL | EPP (*) | La presencia de agua estancada en los cárcamos puede favorecer el desarrollo de microorganismos (bacterias y hongos), generando riesgo de infección por contacto directo con la piel
#N/A
#N/A
COSTO ESTIMADO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO (USD): |  |  | 50 | TIEMPO ESTIMADO DE IMPLEMENTACIÓN (MESES) |  | 1
SECCIÓN 3 AUTORIZACIÓN DEL CAMBIO
DE A CUERDO AL ANALISIS REALIZADO SE APRUEBA EL CAMBIO: |  |  | SI | APROBADO POR: | COORDINADOR HSE / COORDINADOR DE OPERACIONES
SECCIÓN 4: PLANEACIÓN DEL CAMBIO
Responda las siguientes preguntas para tomarlas en cuenta en su planeación
El cambio que se realizara necesitara la actualización de algún documento (procedimientos o formatos) |  |  | NO | Indique el código y nombre del documento que se debe actualizar |  | N/A
El cambio que se realizara necesitara la creación de un nuevo documento (procedimientos o formatos) |  |  | SI | Indique que puestos de trabajo requieren de capacitación |  | AYUDANTE DE PERFORACIÓN - PERFORISTA - BOMBERO - CAPATAZ DE CAMPO - OBRERO DE CAMPO - MECÁNICO DE PROYECTO.
PLAN DE TRABAJO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO |  |  |  | SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO
ACTIVIDADES A REALIZAR | REPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | ESTATUS | IDENTIFICACIÓN DE DESVIACIONES | CORRECCION DE DESVIACIONES
Adquisición de boyas y accesorios necesarios | CDS | 2025-11-20 | 2025-12-04 | Cerrado
Instalación del sistema de boya en estaciones de bombeo | OPERACIONES | 2025-11-22 | 2205-12-04 | Cerrado
Prueba de funcionamiento (apertura/cierre automático de válvula) | OPERACIONES | 2025-11-22 | 2205-12-04 | Cerrado
Capacitación al personal sobre uso y verificación del sistema | OPERACIONES / HSE |  |  | En Proceso
Inspecciones quincenales del estado del flotador y estructura | OPERACIONES / HSE |  |  | No Iniciado
SECCIÓN 5: IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO
LIDER DE PROCESO VALIDA LA IMPLEMENTACIÓN EN SU PROCESO (MARCAR CON UNA "X")
RECURSOS HUMANOS |  | HSE | OPERACIONES | FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO | MANTENIMIENTO | CADENA DE SUMINISTRO
|  | Implementado | Implementado
TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN |  | GERENCIA GENERAL | DIRECCION CORPORATIVA | COMITÉ DE SST | OTRO (DEFINA): | FECHA CIERRE
SE DA POR CERRADA LA GESTIÓN DEL CAMBIO CUANDO TODOS LOS LIDERES DE PROCESO CONFIRMEN LA IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO
RECUERDE: INFORMAR ESTA GESTIÓN DEL CAMBIO a través de RHOMB en la sección Reporte de Acción de Mejora en el módulo de HSEQ.
Note on A9: Su duración máxima es de un año, después de este tiempo el cambio se considerará permanente.
Note on E9: Cambio que no vuelva a su estado original o condición inicial.
Note on A10: Nuevos productos, Nuevos servicios Nuevos procesos, Cambios en productos Cambios en servicios Cambios en procesos existentes. (proceso operativo, cambios de los límites de diseño, planos, hoja de datos técnicos o requisitos técnicos para los taladros) Lugares de trabajo y sus alrededores. (Cambio físico a una instalación Condiciones de trabajo. Equipo. Herramientas Tecnología, Materias primas.
Note on E10: Organización del trabajo. Fuerza de trabajo. Cambios en el conocimiento o la información sobre riesgos de seguridad y salud en el trabajo. Desarrollos en conocimiento y tecnología Cambio en una estructura organizacional. Cambio en personal con conocimiento o experiencia específica. COMERCIALES CONTRACTUALES
Note on A15: ¿El cambio podría provocar lesiones o deterioro de la salud a los trabajadores o tener lugares de trabajo inseguros o no saludables?

## REF (hidden)
SELECCIÓN | APLICACIÓN | PROBABILIDAD | CONSECUENCIA | JERARQUIA DE CONTROLES | ESTATUS | VALIDACION
| SI | BAJA | LEVE | Eliminación (*****) | No Iniciado | Implementado
X | NO | MEDIA | GRAVE | Sustitución (****) | En Proceso | No Implementado
|  | ALTA | MUY GRAVE | Ingeniería (***) | Cerrado
Administrativo (**)
EPP (*)