## ABRAZADERA
|  | GESTIÓN DEL CAMBIO |  |  |  | CODIGO: NI-F-HSE-17
VERSION: 3
FECHA V: Enero 2023
PERSONA QUE PROPONE EL CAMBIO: |  | Alberto Chamo |  | PUESTO: | Jefe de Taller
LIDER DEL PROCESO: |  | Mario Romero |  | PROCESO: | MANTENIMIENTO
SECCIÓN 1: DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |  |  |  |  | FECHA: | 2025-04-22
SELECCIONE LA CLASE DE CAMBIO QUE DESEA REALIZAR (MARCAR CON UNA "X")
CAMBIO TEMPORAL |  |  |  | CAMBIO PERMANENTE |  | X
CAMBIO TECNICO |  |  |  | CAMBIO ADMINISTRATIVO
CAMBIO EN REQUISITOS LEGALES
DESCRIBA EL CAMBIO A REALIZAR (EN CASO DE SER NECESARIO INCLUYA DOCUMENTOS EN ANEXO): IMPLEMENTACION DE ANILLOS DE RESTRICCIÓN Y ESTANDARIZACIÓN EN BRACKETS
Como mejora se implementa la fabricacion de nueva abrazadera y anillos para contrarestar el deslizamiento de la abrazadera que va en los tubos de extencion de polea, cuya finalidad es garantizar que la abrazadera no se dezplace en ninguno de los sentidos en caso de ser instalada correctamente en su posición.
EL CAMBIO AFECTARA EL DESEMPEÑO DE SST |  | SI | Si la respuesta es "SI" continue realizando este documento
PROCESOS QUE ESTARÍAN INVOLUCRADAS EN EL CAMBIO (MARCAR CON UNA "X")
RECURSOS HUMANOS |  | HSE | OPERACIONES | FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO | MANTENIMIENTO | LOGISTICA
|  | X | X | X | X
TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN |  | GERENCIA GENERAL | DIRECCION CORPORATIVA | COMITÉ DE SST | OTRO (DEFINA): | OTRO (DEFINA):
Para continuar con las siguientes secciones se debe convocar a reunión a las gerencias y lideres de las áreas involucradas en el cambio que se realizara, para analizar en conjunto los riesgos.
SECCIÓN 2: EVALUACIÓN DE RIESGOS SST
PELIGROS SST PODRÍA GENERAR EL CAMBIO (EVALUAR CON EL LIDER HSE ) - Enfoque en los riesgos que se generan con la implementación del cambio.
PELIGRO PARA SST | NUEVO PELIGRO SST | PROBABILIDAD | CONSECUENCIA | RIESGO (VER TABLA DE REFERENCIA) | JERARQUIA DE CONTROLES * = Efectividad | DESCRIPCIÓN
Fallo en soldaduras de los anillos | SI | BAJA | LEVE | RIESGO TRIVIAL | Administrativo (**) | Antes de iniciar un sondeo, se debe de realizar una inspección visual del estado de la soldadura.
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
COSTO ESTIMADO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO (USD): |  |  | IMPLEMENTACIÓN | TIEMPO ESTIMADO DE IMPLEMENTACIÓN (MESES) |  | 1
SECCIÓN 3 AUTORIZACIÓN DEL CAMBIO
DE A CUERDO AL ANALISIS REALIZADO SE APRUEBA EL CAMBIO: |  |  | SI | APROBADO POR: | GERENTE DE OPERACIONES
SECCIÓN 4: PLANEACIÓN DEL CAMBIO
Responda las siguientes preguntas para tomarlas en cuenta en su planeación
EL CAMBIO QUE SE REALIZARA NECESITARA LA ACTUALIZACIÓN DE ALGÚN DOCUMENTO (PROCEDIMIENTOS O FORMATOS) |  |  | OPERACIONES - HSEQ
EL CAMBIO QUE SE REALIZARA NECESITARA LA ACTUALIZACIÓN DE ALGÚN DOCUMENTO (PROCEDIMIENTOS O FORMATOS) |  |  | SI | INDIQUE EL CÓDIGO Y NOMBRE DEL DOCUMENTO QUE SE DEBE ACTUALIZAR | Inspección preoperacional de maquina Inspección antes de dar inicio a una nueva perforación
EL CAMBIO QUE SE REALIZARA NECESITARA LA CREACIÓN DE UN NUEVO DOCUMENTO (PROCEDIMIENTOS O FORMATOS) |  |  | NO
INDIQUE QUE PUESTOS DE TRABAJO REQUIEREN DE CAPACITACIÓN |  |  | Perforista , mecanico , auxiliar de perforación , hse , supervisor, personal de plataformas si aplica
PLAN DE TRABAJO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO |  |  |  | SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO
ACTIVIDADES A REALIZAR | REPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | ESTATUS | IDENTIFICACIÓN DE DESVIACIONES | CORRECCION DE DESVIACIONES
FABRICACION E IMPLEMENTACION | AREA DE MTTO | 2024-11-28 | 2024-12-01 | Cerrado
Prueba en sede principal | AREA DE MTTO | 2024-12-02 | 2024-12-03 | Cerrado
Envio del sistema a proyecto Limón | Alberto Chamo | 2024-12-04 | 2024-12-04 | Cerrado
Socialización de la gestión cambio y planificación para instalación | Alberto Chamo | 2024-01-23 | 2024-01-23 | Cerrado
Instalación del sistema | Alberto Chamo | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Cerrado
SECCIÓN 5: IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO
LIDER DE PROCESO VALIDA LA IMPLEMENTACIÓN EN SU PROCESO (MARCAR CON UNA "X")
RECURSOS HUMANOS |  | HSE | OPERACIONES | FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO | MANTENIMIENTO | LOGISTICA
|  | X | X |  | X
TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN |  | GERENCIA GENERAL | DIRECCION CORPORATIVA | COMITÉ DE SST | OTRO (DEFINA): | OTRO (DEFINA):
|  | X |  | X
SE DA POR CERRADA LA GESTIÓN DEL CAMBIO CUANDO TODOS LOS LIDERES DE PROCESO CONFIRMEN LA IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO |  |  |  |  | FECHA CIERRE | 2025-05-22
RECUERDE: INFORMAR ESTA GESTIÓN DEL CAMBIO a través de RHOMB en la sección Reporte de Acción de Mejora en el módulo de HSEQ.
Note on A9: Su duración máxima es de un año, después de este tiempo el cambio se considerará permanente.
Note on E9: Cambio que no vuelva a su estado original o condición inicial.
Note on A10: Nuevos productos, Nuevos servicios Nuevos procesos, Cambios en productos Cambios en servicios Cambios en procesos existentes. (proceso operativo, cambios de los límites de diseño, planos, hoja de datos técnicos o requisitos técnicos para los taladros) Lugares de trabajo y sus alrededores. (Cambio físico a una instalación Condiciones de trabajo. Equipo. Herramientas Tecnología, Materias primas.
Note on E10: Organización del trabajo. Fuerza de trabajo. Cambios en el conocimiento o la información sobre riesgos de seguridad y salud en el trabajo. Desarrollos en conocimiento y tecnología Cambio en una estructura organizacional. Cambio en personal con conocimiento o experiencia específica. COMERCIALES CONTRACTUALES
Note on A14: ¿El cambio podría provocar lesiones o deterioro de la salud a los trabajadores o tener lugares de trabajo inseguros o no saludables?