## GESTION DEL CAMBIO
|  | GESTIÓN DEL CAMBIO |  |  |  | MX-HSE-F-49
REV 6
ENE 2023
|  | DOCUMENTO: | Gestion del cambio para Doble break-out
PERSONA QUE PROPONE EL CAMBIO: |  | Gabriel González |  | PUESTO: | Gerente de mantenimiento
LIDER DEL PROCESO: |  | José Juan Domínguez |  | PROCESO: | Gerente de Operaciones
SECCIÓN 1: DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |  |  |  |  | FECHA: | 2025-03-03
SELECCIONE LA CLASE DE CAMBIO QUE DESEA REALIZAR (MARCAR CON UNA "X")
CAMBIO TEMPORAL |  |  |  | CAMBIO PERMANENTE |  | X
CAMBIO TECNICO |  |  |  | CAMBIO ADMINISTRATIVO
CAMBIO EN REQUISITOS LEGALES
DESCRIBA EL CAMBIO A REALIZAR (EN CASO DE SER NECESARIO INCLUYA DOCUMENTOS EN ANEXO):
Se propone el diseño de un dispositivo hidráulico para aflojar la tubería, con el objetivo de sustituir al sistema RB actual, eliminando la complejidad del control electrohidráulico automático. Este nuevo diseño busca optimizar la eficiencia operativa mediante la reducción de costos, lo que permitirá su implementación en un mayor número de equipos de perforación. Asimismo, se pretende simplificar las labores de mantenimiento, facilitar el diagnóstico de fallas y, de manera crucial, incrementar la seguridad de los operadores durante las maniobras de adición y extracción de tubería, minimizando su exposición a riesgos mecánicos.
EL CAMBIO AFECTARA EL DESEMPEÑO DE SST |  | SI | Si la respuesta es "SI" continue realizando este documento
PROCESOS QUE ESTARÍAN INVOLUCRADAS EN EL CAMBIO (MARCAR CON UNA "X")
RECURSOS HUMANOS |  | HSE | OPERACIONES | FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO | MANTENIMIENTO | LOGISTICA
|  | X | X | X | X
TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN |  | GERENCIA GENERAL | DIRECCION CORPORATIVA | COMITÉ DE SST | OTRO (DEFINA): | OTRO (DEFINA):
|  | X | X | X
Para continuar con las siguientes secciones se debe convocar a reunión a las gerencias y lideres de las áreas involucradas en el cambio que se realizara, para analizar en conjunto los riesgos.
SECCIÓN 2: EVALUACIÓN DE RIESGOS SST
PELIGROS SST PODRÍA GENERAR EL CAMBIO (EVALUAR CON EL LIDER HSE ) - Enfoque en los riesgos que se generan con la implementación del cambio.
PELIGRO PARA SST | NUEVO PELIGRO SST | PROBABILIDAD | CONSECUENCIA | RIESGO (VER TABLA DE REFERENCIA) | JERARQUIA DE CONTROLES * = Efectividad | DESCRIPCIÓN
Riesgo critico: Trabajos en caliente por corte y soldadura durante la fabricación e instalación de los equipos. (Quemaduras, proyección de partículas, cortes) | NO | BAJA | GRAVE | RIESGO TOLERABLE | Ingeniería (***) | Espacio de trabajo adecuado con mamparas de protección. Uso de EPP especifico para la tarea, verificación del estado de conexiones.
Riesgo ergonomico: por aumento de peso en las estructuras que se trasladan de forma manual en algunas situaciones | NO | MEDIA | GRAVE | RIESGO MODERADO | Administrativo (**) | Se realizara un procedimiento donde se indique que para realizar los traslados se debe retirar el dispositivo para su traslado de forma independiente.
Riesgo mecánico: Atrapamiento por interacción con las mordazas y rotacion del dispositivo. | NO | MEDIA | MUY GRAVE | RIESGO IMPORTANTE | Ingeniería (***) | Se reubicara la guarda de rotacion para evitar la interaccion accidental con los movimientos del dispositivo.
Riesgo critico: Hidráulico por la interacción con mandos y mangueras. | NO | ALTA | GRAVE | RIESGO IMPORTANTE | Ingeniería (***) | Se implementarán dispositivos de control cómo: whipchecks, protectores de mangueras.
COSTO ESTIMADO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO (USD): |  |  | 3400 | TIEMPO ESTIMADO DE IMPLEMENTACIÓN (MESES) |  | 8
SECCIÓN 3 AUTORIZACIÓN DEL CAMBIO
DE A CUERDO AL ANALISIS REALIZADO SE APRUEBA EL CAMBIO: |  |  | SI | APROBADO POR: | Comité de gestiones del cambio
SECCIÓN 4: PLANEACIÓN DEL CAMBIO
Responda las siguientes preguntas para tomarlas en cuenta en su planeación
EL CAMBIO QUE SE REALIZARA NECESITARA LA ACTUALIZACIÓN DE ALGÚN DOCUMENTO (PROCEDIMIENTOS O FORMATOS) |  |  | SI | INDIQUE EL CÓDIGO Y NOMBRE DEL DOCUMENTO QUE SE DEBE ACTUALIZAR | MX-PR-OPP-08 PROCEDIMIENTO PARA ADICION Y EXTRACCION DE TUBERIA MX-PR-OP-08PROCEDIMIENTO PARA ADICION Y EXTRACCION DE TUBERIA
EL CAMBIO QUE SE REALIZARA NECESITARA LA CREACIÓN DE UN NUEVO DOCUMENTO (PROCEDIMIENTOS O FORMATOS) |  |  | SI
INDIQUE QUE PUESTOS DE TRABAJO REQUIEREN DE CAPACITACIÓN |  |  | Perforistas, auxiliares de perforación, mantenimiento y supervisión de operaciones.
PLAN DE TRABAJO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO |  |  |  | SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO
ACTIVIDADES A REALIZAR | REPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | ESTATUS | IDENTIFICACIÓN DE DESVIACIONES | CORRECCION DE DESVIACIONES
Verificacion de dispositivos comerciales y posible adatacion o desarrollo de un diseño funcional y que se adapte a los equipos KD1000 | Jaciel Rodriguez/ Gabriel Gonzalez | 2025-03-17 | 2025-04-18 | Cerrado | Se cuenta con espacio limitado donde pueda ser instalado un dispositivo de linea | Se realizara diseño de un dispositivo especifico para los taladros KD100
Presentacion de propuerstas a equipo de mtto e inovacion corporativo | Jaciel Rodriguez/ Gabriel Gonzalez | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Cerrado | Propuestas probablemente no logren soltar pin sub | se continua con el dasarrollo del prototipo ya que puede no ser relevante el uso en pin sub
Fabricacion local del diseño aprovado | Jaciel Rodriguez/ Gabriel Gonzalez | 2025-05-05 | 2025-05-30 | Cerrado | Ubicación de cilindro de rotacion y tamaño del mismo no son los adecuados para el funcionamiento | Se modificara la ubicación y dimensiones del cilindro
Prueba de diseño mejorado | Jaciel Rodriguez/ Gabriel Gonzalez | 2025-09-20 | 2025-09-22 | Cerrado
Fabricacion de piezas estructurales | Jaciel Rodriguez/ Gabriel Gonzalez | 2025-09-22 | 2025-10-01 | Cerrado
instalacion de dispositivo y sistema hidraulico en taladro KD1000 | Jaciel Rodriguez/ Gabriel Gonzalez | 2025-10-01 | 2025-10-07 | Cerrado | Panel de control original no tiene espacio para colocar los mandos adicionales | Se realiza la modificacion de la tapa para agregar 4in y tener el espacio para las valvulas de control
Envió a proyecto Peñasquito | Jaciel Rodriguez/ Gabriel Gonzalez | 2025-10-08 | 2026-02-11 | Cerrado | Faltante de puntos de engrase y sujetar cilindros de mordazas | Se realiza modificaciones en diseño para mejorar observaciones de campo
Fabricacion de nuevos modelos con mejoras | Jaciel Rodriguez/ Gabriel Gonzalez | 2025-12-15 |  | En Proceso
SECCIÓN 5: IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO
LIDER DE PROCESO VALIDA LA IMPLEMENTACIÓN EN SU PROCESO (MARCAR CON UNA "X")
RECURSOS HUMANOS |  | HSE | OPERACIONES | FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO | MANTENIMIENTO | LOGISTICA
|  | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado
TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN |  | GERENCIA GENERAL | DIRECCION CORPORATIVA | COMITÉ DE SST | OTRO (DEFINA): | OTRO (DEFINA):
|  | Implementado | Implementado | Implementado
SE DA POR CERRADA LA GESTIÓN DEL CAMBIO CUANDO TODOS LOS LIDERES DE PROCESO CONFIRMEN LA IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO |  |  |  |  | FECHA CIERRE
RECUERDE: INFORMAR ESTA GESTIÓN DEL CAMBIO a través de RHOMB en la sección Reporte de Acción de Mejora en el módulo de HSEQ.
Note on A9: Su duración máxima es de un año, después de este tiempo el cambio se considerará permanente.
Note on E9: Cambio que no vuelva a su estado original o condición inicial.
Note on A10: Nuevos productos, Nuevos servicios Nuevos procesos, Cambios en productos Cambios en servicios Cambios en procesos existentes. (proceso operativo, cambios de los límites de diseño, planos, hoja de datos técnicos o requisitos técnicos para los taladros) Lugares de trabajo y sus alrededores. (Cambio físico a una instalación Condiciones de trabajo. Equipo. Herramientas Tecnología, Materias primas.
Note on E10: Organización del trabajo. Fuerza de trabajo. Cambios en el conocimiento o la información sobre riesgos de seguridad y salud en el trabajo. Desarrollos en conocimiento y tecnología Cambio en una estructura organizacional. Cambio en personal con conocimiento o experiencia específica. COMERCIALES CONTRACTUALES
Note on A14: ¿El cambio podría provocar lesiones o deterioro de la salud a los trabajadores o tener lugares de trabajo inseguros o no saludables?

## Analizis de costos
Proyeccion
Elemento | Costo | Cantidad | total
Cilindro para Foot clamp KD-1000. | 3600.0843 | 2 | 7200.1686
Estructura fija Foot clamp KD-1000. | 11000 | 1 | 11000
Estructura movil Foot clamp KD-1000. | 18000 | 1 | 18000
Cilindro de rotacion RBFC. | 8000 | 1 | 8000
Placas base para cilindro de rotacion. | 1200 | 1 | 1200
Valvula bracksdale. | 7525.25 | 2 | 15050.5
Manguera hidraulica #6. | 115.3984 | 6 | 692.3904
Cenexion hembra 6 | 103.9916 | 16 | 1663.8656
codo 90 6mj 6mp | 49.8913 | 10 | 498.913
Niple 6MP 6MJ | 20.5829 | 2 | 41.1658
Tee 6MJ 6MJ 6MJ | 56.13 | 2 | 112.26
Codo 90 6MJ 6FJX | 28.3369 | 4 | 113.3476
Horas hombre | 120 | 36 | 4320
|  | Total(MX): | 67892.611
|  | Total(USD): | 3305.3852
Aplicado 17/02/2026
Elemento | Costo | Cantidad | total
Cilindro para Foot clamp KD-1000. | 3600.0843 | 2 | 7200.1686
Estructura fija Foot clamp KD-1000. | 15950 | 1 | 15950
Estructura movil Foot clamp KD-1000. | 21550 | 1 | 21550
Cilindro de rotacion RBFC. | 8700 | 1 | 8700
Cortes laser para partes de DBO | 2876.97 | 1 | 2876.97
Valvula bracksdale. | 7525.25 | 2 | 15050.5
Manguera hidraulica #6. | 115.3984 | 6 | 692.3904
Cenexion hembra 6 | 103.9916 | 16 | 1663.8656
codo 90 6mj 6mp | 49.8913 | 10 | 498.913
Niple 6MP 6MJ | 20.5829 | 2 | 41.1658
Tee 6MJ 6MJ 6MJ | 56.13 | 2 | 112.26
Codo 90 6MJ 6FJX | 28.3369 | 4 | 113.3476
Horas hombre | 120 | 36 | 4320
|  | Total(MX): | 78769.581
|  | Total(USD): | 4376.0878

## REF (hidden)
SELECCIÓN | APLICACIÓN | PROBABILIDAD | CONSECUENCIA | JERARQUIA DE CONTROLES | ESTATUS | VALIDACION
| SI | BAJA | LEVE | Eliminación (*****) | No Iniciado | Implementado
X | NO | MEDIA | GRAVE | Sustitución (****) | En Proceso | No Implementado
|  | ALTA | MUY GRAVE | Ingeniería (***) | Cerrado
Administrativo (**)
EPP (*)